

**Городской округ Ханты-Мансийск**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 164-VII РД**

                                                                            *Принято*

*28 апреля 2023 года*

О ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018–2033 годы»
за 2022 год

Заслушав информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018–2033 годы», утвержденной Решением Думы города Ханты-Мансийска
от 31 января 2018 года № 224-VI РД «О программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск
на 2018–2033 годы», за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018**–**2033 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему Решению.

**Председатель Думы**

**города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков**

*Подписано*

*28 апреля 2023 года*

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

 от 28 апреля 2023 года № 164-VII РД

Информация

 о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск
на 2018**–**2033 годы» за 2022 год

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018**–**2033 годы» (далее – Программа) утверждена Решением Думы города Ханты-Мансийска от 31 января 2018 года № 224-VI РД.

Программа разработана в целях обеспечения:

безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск;

доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска;

создания основы для системы управления территориально-пространственным развитием социальной среды, позволяющей координировать инвестиционную и проектно-строительную деятельность, осуществлять градостроительный мониторинг;

создания условий для организации работ по планировке и межеванию территорий городского округа с учетом размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, массового спорта и физкультуры.

Целевыми показателями развития социальной инфраструктуры являются:

увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными организациями с 92,0% до 100% от норматива;

увеличение уровня фактической обеспеченности общеобразовательными организациями детей с 100% до 133,5% от норматива.

По состоянию на 01.01.2023 уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными организациями составил 100% от норматива, уровень фактической обеспеченности общеобразовательными организациями составил 100% от норматива.

В 2022 году предусмотренные на реализацию программы средства в размере 1 379 170,8 тыс. рублей, включая средства: регионального бюджета в размере 1 241 253,7 тыс. рублей, муниципального бюджета в размере 137 917,1 тыс. рублей исполнены в размере 100% от годового объема финансирования.

В целях реализации Программы в 2022 году осуществлялось строительство трех школ общей площадью 76,7 тыс. кв.м. мощностью 3 381 учащийся: средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2, средней школы на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз, средней общеобразовательной школы «Гимназия № 1» (второй блок на 600 учащихся).Заключено концессионное соглашение на строительство средней школы на 1500 учащихся в районе СУ-967.

Строительство средней школы на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз осуществлялось в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» по концессионному соглашению от 28.12.2018 с ООО «Школа 2020».

Здание школы, общей площадью 29,9 тыс. кв.м, состоит из 4 блоков: спортивный блок с пищеблоком, блок старших классов, блок начальных классов, здание бассейна со спортивным залом. Функциональное наполнение школы включает библиотеку, многофункциональный актовый зал на 400 мест, спортивные залы и бассейн на 4 дорожки по 25 метров, учебные помещения, аудитории проектно-исследовательской деятельности, лаборатории науки и технологий, пищеблок на 381 место.

С 01.09.2022 начался образовательный процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9».

Строительство 2-го блока средней общеобразовательной школы «Гимназия № 1» вместимостью 600 учащихся осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» по прямым инвестициям.

Муниципальный контракт на выполнение основных работ заключен 16.07.2020.

Второй корпус, общей площадью 19,1 тыс. кв.м., включает в себя спортивный зал, зрительный зал на 420 человек, библиотеку, тир, медицинский блок, учебные помещения. Беспрепятственный переход между существующим и строящимся зданием школы обеспечивает теплый переход на уровне второго этажа.

По состоянию на 01.01.2023 общая строительная готовность составила 74% (на текущую дату – 76%). Ведутся работы по устройству фасадов, монтажу кабельных лотков, внутренних инженерных сетей, внутренних дверей и витражей. А также подготовительные работы по монтажу лифтового оборудования.

С начала строительства по состоянию на 01.01.2023 профинансировано – 719,0 млн. рублей.

Планируемый срок завершения строительных работ – июль 2023 года.

Строительство средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» по прямым инвестициям.

Здание школы, общей площадью 32,7 тыс. кв.м., состоит из 4 блоков: спортивный блок, блок старших классов, блок начальных классов, административный блок с пищеблоком. Функциональное наполнение школы включает библиотеку, многофункциональный актовый зал на 500 мест, спортивные залы и бассейн на 4 дорожки по 25 метров, зал хореографии и зал лечебной физкультуры, учебные помещения, аудитории проектно-исследовательской деятельности, лаборатории науки и технологий, кинофотостудия, пищеблок на 621 место.

По состоянию на 01.01.2023 общая строительная готовность составила 49% (на текущую дату – 51%). Ведутся работы по кладке внутренних стен и перегородок, сборке металлических ферм перекрытия спортивного зала, монтажу внутренних инженерных сетей, устройству фасада.

С начала строительства по состоянию на 01.01.2023 профинансировано – 697,5 млн. рублей.

Планируемый срок завершения строительных работ – июль 2024 года.

18.11.2022 заключено концессионное соглашение «О финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска».

Концессионер: ООО «Региональная концессионная компания».

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

В настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, в 2022 году выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство детского сада в районе СУ-967.

Получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2023 году планируется приступить к строительству объекта.

Здание детского сада рассчитано на 206 мест, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, общей площадью 4,6 тыс. кв.м.

В здании детского сада планируется разместить 16 групп, из которых 13 групп – для детей с ограниченными возможностями здоровья и 3 группы общеобразовательной направленности для детей 7 лет (подготовительные группы). Кроме того, в детском саду будет размещен музыкальный зал, физкультурный зал, а также кабинет «Монтессори», хореографический зал, кабинет по шахматной игре и легоконструированию.

Исполнение целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Планна 2022 год | Фактическое значение за 2022 год |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными организациями, % от норматива | % | 97,0 | 100 |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности общеобразовательными организациями детей, % от норматива | % | 120 | 100 |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | % | 100 | 100 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | % | 100 | 100 |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, % от норматива | % | 60 | 60,1 |
| 6. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | % | 100 | 100 |
| 7. | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | % | 60 | 100 |