

**Городской округ Ханты-Мансийск**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 49-VII РД**

*Принято*

*28 января 2022 года*

Об итогах реализации национальных проектов на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году

Рассмотрев информацию об итогах реализации национальных проектов   
на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году, представленную Администрацией города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Информацию об итогах реализации национальных проектов на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.

**Председатель Думы**

**города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков**

*Подписано*

*28 января 2022 года*

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 28 января 2022 года № 49-VII РД

**Информация об итогах реализации национальных проектов**

**на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития, главная задача которых – масштабный рост благосостояния людей.

В 2021 году город Ханты-Мансийск принимает участие в реализации   
**9 национальных проектов:**

1. Безопасные качественные дороги;
2. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
3. Демография;
4. Экология;
5. Образование;
6. Жилье и городская среда;
7. Цифровая экономика;
8. Производительность труда;
9. Культура.

В рамках указанных национальных проектов Администрацией города Ханты-Мансийска выполняются мероприятия **18 федеральных проектов (проектов Ханты-Мансийского автономного округа)**:

1. Региональная и местная дорожная сеть;
2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
3. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;
4. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами;
6. Содействие занятости;
7. Спорт – норма жизни;
8. Сохранение уникальных водных объектов;
9. Чистая вода;
10. Современная школа;
11. Успех каждого ребенка;
12. Цифровая образовательная среда;
13. Социальная активность;
14. Жилье;
15. Формирование комфортной городской среды;
16. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ);
17. Адресная поддержка повышения производительности труда   
    на предприятиях;
18. Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди).

По итогам мониторинга результативности значений целевых показателей национальных проектов, установленных для города Ханты-Мансийска   
на 2021 год, достигнуто 100% значение по всем целевым показателям.

**Основные целевые показатели результативности**

**национальных проектов, установленные на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План**  **2021** | **Факт**  **2021** |
| **1. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»** | | | |
| **1.1. Федеральный проект «Региональная и местная** **дорожная сеть»** | | | |
| 1. | Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся  в нормативном состоянии | 87,62% | 89,9% |
| 2. | Протяженность дорожной сети  Ханты-Мансийской городской агломерации | 233,7  км | 233,7  км |
| 3. | Доля протяженности дорожной сети  Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | 20,2% | 13,28% |
| 4. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-транспортных участков) на дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации | 50% | 50% |
| **1.2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** | | | |
| 5. | Обеспечение доведения в 2021 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 132%  от  базового кол-ва  2017  года | 190%  от базового кол-ва 2017  года |
| **2.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | |
| 6. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | 60% | 67% |
| 7. | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | не менее 10% | 100% |
| **3. Национальный проект «Демография»** | | | |
| **3.1. Федеральный проект «Содействие занятости»** | | | |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100% | 100% |
| **3.2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** | | | |
| 9. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 44,5% | 44,5% |
| **4. Национальный проект «Экология»** | | | |
| **4.1. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»** | | | |
| 10. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | 11 км | 18,5 км |
| 11. | Количество населения, вовлеченного  в мероприятия по очистке берегов водных объектов | 1 243 человек | 1 279 человек |
| **4.2. Федеральный проект «Чистая вода»** | | | |
| 12. | Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 87,7% | 100% |
| **5. Национальный проект «Образование»** | | | |
| **5.1. Федеральный проект «Современная школа»** | | | |
| 13. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе  в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 0,43% | 0,90% |
| **5.2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | | | |
| 14. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 81% | 86,9% |
| 15. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IТ-куб» | 7% | 20,4% |
| 16. | Доля обучающихся по программам основного  и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе  в рамках программы «Билет в будущее» | 30% | 48,5% |
| **5.3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | |
| 17. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 100% | 100% |
| **5.4. Федеральный проект «Социальная активность»** | | | |
| 18. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 11 887  человек | 11 890  человек |
| **6. Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | |
| **6.1. Федеральный проект «Жилье»** | | | |
| 19. | Объем жилищного строительства | 100,00  тыс. кв. м | 114,64  тыс. кв. м |
| **6.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | |
| 20. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды | 15% | 15,62% |
| 21. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 9 | 12 |
| 22. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | 90% | 100% |
| **6.3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)»** | | | |
| 23. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | 3 000  кв. м | 3 186 кв. м |
| 24. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | 200  человек | 214  человек |
| **7. Национальный проект «Культура»** | | | |
| **7.1.Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)** | | | |
| 25. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 9  человек | 9  человек |
| **8.Производительность труда** | | | |
| **8.1.Адресная поддержка повышения производительности труда  на предприятиях** | | | |
| 26. | Не менее одного предприятия г. Ханты-Мансийска подало заявку на участие  в национальном проекте «Производительность труда» на сайте производительность.рф | 1 | 1 |