#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2025                                                                                                 №133

### О подготовке и проведении

### мероприятий, посвященных

### празднованию 80-й годовщины

### Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                               от 31 июля 2023 года №568 «О подготовке и проведении празднования                          80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                                     1941-1945 годов», в соответствии со статьей 16 Федерального закона                     от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке                                     и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины                        Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.План мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Рекомендовать руководителям организаций города                            Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы, принять участие в праздничном оформлении фасадов зданий, благоустройстве прилегающих территорий.

3.Разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня со подписания                                                  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                                    с 01.01.2025.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                  за собой.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                            М.П.Ряшин

- Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 14.03.2025 №133

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Дунаевская Наталья Аркадьевна | – | первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Белозерова Виктория Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Боровской Геннадий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Хромченко Дмитрий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Эрнст Светлана Александровна | – | управляющий делами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Тыщенко Ольга Григорьевна | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Шильников Константин Петрович | – | директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска – главный архитектор |
| Дудниченко Кристина Сергеевна | – | начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Киприянова Ольга Александровна | – | начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Немчинова Елена Владимировна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Шелковой Виталий Васильевич | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Федоров Евгений Юрьевич | – | исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| Васильева Ирина Геннадьевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| Максимова Елена Александровна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Гарькина Екатерина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Козлова Маргарита Сергеевна | – | директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Иванков Сергей Михайлович | – | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| Науменко Андрей Анатольевич | – | председатель Региональной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Патриот» (по согласованию) |

- Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 14.03.2025 №133

План мероприятий,

посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации мер поддержки ветеранов, увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Ответственные: Белозерова Виктория Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска; Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 1. | Единовременная социальная выплата: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в размере 21 000 рублей; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным знаками «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда», труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей в размере 11 000 рублей; неработающим пенсионерам в размере 2 000 рублей | до 09 мая 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 2. | Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов памятных подарков, персональных поздравлений с Днем Победы от имени Главы города Ханты-Мансийска | до 09 мая 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 3. | Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны Главой города Ханты-Мансийска | май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 4. | Единовременная выплата социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на проведение реконструкции или капитального ремонта занимаемых жилых помещений | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 5. | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой со дня рождения (90, 95 лет и т.д.) | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 6. | Реставрация и ремонт памятников, расположенных на территории муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска | апрель 2025 года | ### Тыщенко О.Г., ### директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Пуртова Т.Н., ### директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича»; Карика В.В., ### директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная ### школа №2»; Федулова Л.Н., ### директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| 7. | Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | июнь-сентябрь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 8. | Организация и проведение работ по благоустройству захоронений героя Советского Союза В.Ф.Чухарева и участника боевых действий в Республике Чечня М.С.Тетенка | апрель 2025 года | ### Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Федулова Л.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| 9. | Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; муниципальное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| Мероприятия, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Ответственный: Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| Участие в международных, всероссийских и региональных патриотических акциях, проектах |  |  |  |  |
| 10. | Всероссийская акция «Блокадный хлеб» | январь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 11. | Всероссийская акция «Неделя памяти жертв Холокоста», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста | январь 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 12. | Всероссийская акция «900 дней подвига», приуроченная к празднованию 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны | январь-февраль 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 13. | Всероссийская акция по сохранению исторической памяти «Верни герою имя» | 15 марта- 09 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 14. | Открытие выставки «Подвигу жить в веках» в школьном музее. Экскурсионные программы для школьников | апрель-май 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Москвина С.О., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» |
| 15. | Всероссийская акция «Красная гвоздика» | апрель-июнь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 16. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 17. | Всероссийская патриотическая акция «Письмо солдату» | апрель-май 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска; Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска; Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 18. | Молодежная патриотическая акция «Рассвет Победы» | май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 19. | Всероссийская акция «Свеча Памяти» | май-июнь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 20. | Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» | май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 21. | Всероссийская акция «Читаем детям о войне» | май 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Шкирта Л.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-библиотечный центр» |
| 22. | Всероссийские акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовые бригады»: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в местах их проживания | 08 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска; Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска; Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 23. | Всероссийский проект «Окна Победы. Мирные окна» | 01-09 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 24. | Всероссийская акция «Флаги Победы» | 01-09 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 25. | Всероссийская акция «Письмо с фронта» | 01-09 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 26. | Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» | 01-15 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 27. | Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» | май 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 28. | Всероссийская акция «Стена памяти» | май 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 29. | Слет Всероссийского проекта «Хранители истории» | май 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 30. | Всероссийская акция «Огненные картины войны» | июнь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 31. | Всероссийская акция «Сад памяти» | май-сентябрь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 32. | Всероссийский проект «Связь поколений» | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 33. | Всероссийский проект «Моя история» | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 34. | Всероссийский проект «Наши Победы» | в течение 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 35. | Историческая онлайн-игра «Наша Победа» | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 36. | Всероссийский исторический проект «Лица Победы» | в течение 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска |
| 37. | Формирование архива воспоминаний ветеранов на сайте «заботаоветеранах.рф» | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 38. | Всероссийская акция «Вахта Памяти» | в течение 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Пуртова Т.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» |
| Социально значимые проекты, творческие мероприятия |  |  |  |  |
| 39. | Торжественный митинг «У бюста Героя», посвященный памяти Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина | 15 января 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Москвина С.О., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» |
| 40. | Торжественный митинг у мемориальной доски, посвященный дню рождения И.З.Безноскова | 20 января 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Кузьменкова В.М., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича» |
| 41. | Кадетский бал «Виват, сынам Отчизны!» | 22 января 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Федулова Л.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| 42. | Онлайн-викторина «Дорогами Сталинградской битвы» | 03 февраля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 43. | Городской конкурс на лучшую модель образца военной техники и лучший макет битвы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 24 февраля- 25 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 44. | Краеведческая онлайн-викторина «Ханты-Мансийск – город трудовой доблести: добыча и переработка рыбы в годы Великой Отечественной войны» | 26-28 февраля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 45. | Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» | 11 марта- 15 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 46. | Городской творческий конкурс «Салют Победы» | 26 марта- 26 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 47. | Краеведческая онлайн-викторина «Ханты-Мансийск – город трудовой доблести: лесная промышленность в годы Великой Отечественной войны» | 24-26 марта 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 48. | Детская городская научно-практическая конференция «Помним!» | 18 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Казначеева Н.М., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
| 49. | Открытие музея боевой и трудовой славы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» | 28 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Карика В.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| 50. | Краеведческая выставка «Всем Вам, кто вынес ту войну, поклон и память поколений» | 28 апреля- 12 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 51. | Фестиваль творчества среди общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска «Югорские россыпи» | апрель 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 52. | Викторина «Ханты-Мансийск – город трудовой доблести» | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов» |
| 53. | Цикл патриотических мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска «Помним. Чтим. Гордимся» | апрель-май 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Шкирта Л.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-библиотечный центр» |
| 54. | Чемпионат города Ханты-Мансийска по хоккею среди мужских команд (3х3) «Кубок Победы» | апрель-май 2025 года | Киприянова О.А., начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | Пилипас А.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» |
| 55. | Чемпионат и первенство города Ханты-Мансийска по боксу «Путь к Победе» | май 2025 года | Киприянова О.А., начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | Мудрик А.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» |
| 56. | Краеведческая онлайн-викторина «Сквозь годы памяти и судьбы поколений» | 05-08 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 57. | Встреча «Прикоснемся к подвигу сердцем», приуроченная к 40-летию школьного музея муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» | 06 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Пуртова Т.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» |
| 58. | Акция «Победа!» (выстраивание слова «Победа» участниками акции) | 06 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Пуртова Т.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» |
| 59. | Военно-патриотический марафон «Единство во имя Победы» | 06-07 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Букренева К.Г., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» |
| 60. | Праздничный концерт «И помнит мир спасенный» для пожилых людей, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых «Ветеран» | 07 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Шишкина Р.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» |
| 61. | Памятно-мемориальное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» (у обелиска выпускникам школы №2 и работникам рыбоконсервного комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны) | 08 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Карика В.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| 62. | День открытых дверей в военно-патриотическом музее «Специальной военной операции» | 03 сентября 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Личкун Ю.М., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» |
| 63. | Юнармейская военно-спортивная игра «Наследницы Победы» | 15-19 декабря 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 64. | Концерт мужского хора «Русский формат» (г.Воронеж) | 08 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 65. | Серия интеллектуальных игр и исторических уроков, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 66. | Цикл телепередач «Из воспоминаний ветеранов…»; Авторский телепроект «Подвигу – память!»; Рубрика в социальных сетях «Город трудовой доблести»; Рубрики в газете «Самарово – Ханты-Мансийск»: «Трудового фронта имена», «Бессмертный полк», «Страницы истории», «Город трудовой доблести» | в течение 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Максимова Е.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Мероприятия в рамках побратимских отношений между городским округом Ханты-Мансийском и муниципальным образованием город Новороссийск |  |  |  |  |
| 67. | Телемост «Герои нашей школы» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 15 января 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Москвина С.О., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» |
| 68. | Телемост в рамках акции «Бескозырка» | 14 февраля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Шишкина Р.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» |
| 69. | Телемост «Памяти героев посвящается…» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска, посвященный памяти Героев Советского Союза Николая Ивановича Сирина и Владимира Константиновича Коккинаки | 21 февраля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Москвина С.О., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» |
| 70. | Телемост «Подвигу – Память!» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | март 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Шишкина Р.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» |
| 71. | Телемост «Наследники Победы» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 26 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Карика В.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| 72. | Телемост «Сохраняя память» (онлайн встреча с правнучкой героя СССР Безноскова И.З. – Фетисовой А.) | 29 апреля 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Кузьменкова В.М., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича» |
| 73. | Телемост «Будем достойны!» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | апрель 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Пуртова Т.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» |
| 74. | Телемост «Лица Великой Победы» с участием читателей и работников муниципальных библиотек городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 07 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Шкирта Л.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Научно-библиотечный центр» |
| 75. | Онлайн-проект «Дружба классами» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 07 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Личкун Ю.М., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» |
| 76. | Телемост «Наследники Победы» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 15 мая 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Шишкина Р.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» |
| 77. | Поездка ветеранов Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в город-герой Новороссийск и город воинской славы Ростов-на-Дону | май-июнь 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Васильева И.Г., директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| 78. | Телемост «Города-побратимы!» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | 15 сентября 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Шишкина Р.И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» |
| 79. | Телемост «Сила в единстве» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | ноябрь 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Федулова Л.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| 80. | Онлайн-проект «Друзья по переписке» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | ноябрь-декабрь 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Кузьменкова В.М., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича» |
| 81. | Телемост «Герои нашего времени» с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городов-побратимов Ханты-Мансийска и города-героя Новороссийска | декабрь 2025 года | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Федулова Л.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| Программа мероприятий «Салют тебе, Великая Победа!» в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Ответственный: Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 82. | Церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы парка Победы: ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; участниками шествия «Бессмертный полк России» | 09.20-09.40 час., 10.40-15.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 83. | Почетный караул у Вечного огня Мемориала Славы в парке Победы «Пост №1» | 09.00-18.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Науменко А.А., председатель Региональной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Патриот» (по согласованию) |
| 84. | Торжественная церемония празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Великий и Победный май!» (ул.Мира, входная группа парка имени Бориса Лосева) | 10.00-10.15 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 85. | Парад-прохождение торжественным маршем территориальных подразделений МЧС, Росгвардии, МВД, судебных приставов, курсантов военной кафедры, кадетских классов, юнармейских отрядов, военной и раритетной техники (ул.Мира) | 10.15-10.45 час. | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | участники парада-прохождения торжественным маршем |
| 86. | Шествие «Бессмертный полк России» | 10.45-15.00 час. | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С., начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С., начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 87. | Праздничная концертная программа творческих коллективов и исполнителей города Ханты-Мансийска «Помним! Чтим! Гордимся!» (Центральная площадь города Ханты-Мансийска) | 11.00-15.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 88. | Инсталляция реплик мемориалов и памятников Великой Победы «Символы Победы» | 09.00-15.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 89. | «Солдатский привал» для жителей и гостей города Ханты-Мансийска (полевые кухни) | 11.00-13.00 час. | Ульянова И.В., начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Ульянова И.В., начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 90. | Всероссийский проект «РиоРита – радость Победы» парк имени Бориса Лосева, улица Карла Маркса, улица Мира) | 11.00-15.00 час. | Чернова Е.Н., председатель профсоюзной организации работников образования | Чернова Е.Н., председатель профсоюзной организации работников образования |
| 91. | Организация работы объектов торговли и общественного питания | 11.00-23.00 час. | Ульянова И.В., начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Ульянова И.В., начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 92. | Всероссийская акция «AР-выставка военной техники» (площадка центрального входа в здание Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 11.00-15.00 час. | Тыщенко О.Г., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска | Фетисова И.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| 93. | Легкоатлетическая эстафета «За Победу!» | 15.00 час. | Киприянова О.А., начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | Пилипас А.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» |
| 94. | Патриотический автопробег «Победа!» | 15.00 час. | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом безопасности и профилактики правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 95. | Праздничная концертная программа творческих коллективов и исполнителей города Ханты-Мансийска «И все-таки мы победили!» (Центральная площадь города Ханты-Мансийска) | 21.00-23.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 96. | Праздничный фейерверк «Салют Победы!» (Прилегающая территория Храма Воскресения Христова) | 23.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Организационные мероприятия по подготовке и проведению шествия «Бессмертный полк России» (далее – шествие) Ответственный: Белозерова Виктория Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 97. | Подготовка и направление писем об участии в шествии в территориальные органы федеральных органов государственной власти, государственные органы автономного округа, органы местного самоуправления, учреждения и предприятия, общественные организации и объединения, представителям бизнеса города Ханты-Мансийска | до 14 апреля 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С. начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С. начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 98. | Формирование численного состава участников шествия (с указанием организации и ответственного представителя, куратора от Администрации города Ханты-Мансийска) | до 30 апреля 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С. начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С. начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 99. | Формирование состава и организация работы кураторов шествия | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С., начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Дудниченко К.С., начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 100. | Подготовка схемы размещения участников шествия | до 30 апреля 2025 года | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 101. | Информирование населения о проведении шествия через средства массовой информации, Официальный информационный портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и официальные паблики в социальных сетях в сети Интернет | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Максимова Е.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада-прохождения торжественным маршем территориальных подразделений МЧС, Росгвардии, МВД, судебных приставов, курсантов военной кафедры, кадетских классов, юнармейских отрядов, военной и раритетной техники (далее – Парад-прохождение) Ответственный: Хромченко Дмитрий Викторович, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 102. | Строевая подготовка личного состава силовых ведомств, кадетских классов и юнармейских отрядов | до 25 апреля 2025 года | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | командиры и начальники подразделений |
| 103. | Подготовка техники к участию в Параде-прохождении | до 25 апреля 2025 года | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | Ушаков В.Г., генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»; Молчанов Н.Н., директор муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 104. | Строевой смотр техники | до 30 апреля 2025 года | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | Ушаков В.Г., генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»; Молчанов Н.Н., директор муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 105. | Проведение парадных тренировок | по отдельному графику | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | участники Парада-прохождения |
| 106. | Строевой смотр личного состава | 07 мая 2025 года | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | участники Парада-прохождения |
| 107. | Генеральная репетиция Парада-прохождения | 07 мая 2025 года | Хромченко Д.В., заместитель Главы города Ханты-Мансийска | участники Парада-прохождения |
| Организационные мероприятия по подготовке к проведению праздничных мероприятий «Салют тебе, Великая Победа!» Ответственный: Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 108. | Формирование плана-схемы размещения участников торжественной церемонии празднования, сценического комплекса, зрительских трибун, периметрального ограждения инсталляций, других объектов на улице Мира, Центральной площади города Ханты-Мансийска | до 30 апреля 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 109. | Обеспечение монтажа, художественного оформления сценических площадок, трибуны для ветеранов Великой Ответственной войны | 05-06 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 110. | Обеспечение работы мобильных экранов во время репетиций и проведения основных праздничных мероприятий (улица Мира, Центральная площадь города Ханты-Мансийска) | 07-09 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; Максимчук П.А., начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| 111. | Обеспечение звукового сопровождения во время репетиций и проведения основных праздничных мероприятий (улица Мира, парк Победы, Центральная площадь города Ханты-Мансийска) | 30 апреля- 09 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 112. | Обеспечение электроснабжения сценических площадок во время репетиций и проведения основных праздничных мероприятий, временных объектов торговли и общественного питания | 07-08 мая, 09 мая 2025 года | Волчков С.А., заместитель Главы города, директор департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Ушаков В.Г., генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети» |
| 113. | Разработка концептуальных предложений праздничного оформления города в соответствии с федеральным брендбуком | до 15 марта 2025 года | Шильников К.П., директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска – главный архитектор | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 114. | Праздничное оформление города, подготовка мест празднования | до 01 мая 2025 года | Волчков С.А., заместитель Главы города, директор департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Шильников К.П., директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска – главный архитектор | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Шнякин М.А., заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| 115. | Монтаж объектов инсталляции реплик мемориалов и памятников Великой Победы «Символы Победы» | 08 мая 2025 года | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Гарькина Е.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 116. | Волонтерское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время проведения праздничных мероприятий, Парада-прохождения торжественным маршем и народного шествия «Бессмертный полк России», инсталляции реплик мемориалов и памятников Великой Победы «Символы Победы» | 09 мая 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления Администрации города Ханты-Мансийска | Андреева Д.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов»; местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» |
| 117. | Медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время проведения праздничных мероприятий | 09 мая 2025 года | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 118. | Информирование населения о проведении праздничных мероприятий через средства массовой информации, Официальный информационный портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и официальные паблики в социальных сетях в сети Интернет | апрель-май 2025 года | Немчинова Е.В., начальник управления Администрации города Ханты-Мансийска | Максимова Е.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Мероприятия по обеспечению безопасности жителей и гостей города в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Ответственный: Боровской Геннадий Викторович, заместитель Главы города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |
| 119. | Подготовка и согласование с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» схемы размещения металлических ограждений и стационарных рамок металлообнаружителей на Центральной площади и улице Мира города Ханты-Мансийска | до 30 апреля 2025 года | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; Иванков С.М., начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 120. | Формирование количественного состава ЧОП, ДНД, казачества, студентов Югорского государственного университета | до 30 апреля 2025 года | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 121. | Проведение инструктажей с сотрудниками ЧОП, ДНД, казачества, студентов Югорского государственного университета, обеспечивающих охрану общественного порядка на Центральной площади города Ханты-Мансийска и в парке имени Бориса Лосева | до 30 апреля 2025 года | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 122. | Определение мест стоянок транспортных средств | до 04 мая 2025 года | Шелковой В.В., начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | Шелковой В.В., начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 123. | Установка периметрального ограждения, блоков и стационарных рамок металлообнаружителей (согласно схеме) | 09 мая 2025 года | Эрнст С.А., управляющий делами Администрации города Ханты-Мансийска; Волчков С.А., заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Жеребятьев П.П., директор муниципального бюджетного учреждения «Управление логистики»; Мыскин К.В., директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города Ханты-Мансийска |
| 124. | Обеспечение работы экстренных и коммунальных служб в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2025 года | Волчков С.А., заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | руководители коммунальных предприятий города Ханты-Мансийска |
| 125. | Обеспечение безопасности и охрана общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий | 09 мая 2025 года | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | Федоров Е.Ю., исполняющий обязанности заведующего отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; Мыскин К.В., директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск; Иванков С.М., начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |