#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2022                                                                                             №153-р

О подготовке и реализации

культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Сибири»

В целях развития отрасли туризма, создания и продвижения новых туристских продуктов на территории города Ханты-Мансийска,                              в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2.План мероприятий по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания                        и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на исполняющего обязанности заместителя Главы города                              Ханты-Мансийска Белозерову В.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 30.12.2022 №153-р

Состав

организационного комитета

по подготовке и реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Дунаевская Наталья Аркадьевна | – | первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Марютин Теодор Вениаминович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Боровской Геннадий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Хромченко Дмитрий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Эрнст Светлана Александровна | – | управляющий делами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Граф Олеся Ильинична | – | директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчевская Елена Александровна | – | директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Тыщенко Ольга Григорьевна | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Адольф Олег Артурович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Малышев Алексей Владимирович | – | начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Сигарев Максим Петрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гарькина Екатерина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |
| Белоусов Виктор Васильевич | – | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Максимова Елена Александровна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Шишелякин Андрей Александрович | – | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| Юдина Лариса Витальевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Мокрушникова Елена Анатольевна | – | генеральный директор Конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 30.12.2022 №153-р

План

мероприятий по реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

на 2022-2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Координатор | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по рекламно-информационному сопровождению и продвижению проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование программы культурных, спортивных, образовательных мероприятий в декабре 2022 года-январе 2023 года для размещения на сайте культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» (далее – Проект) и подготовки рекламно-информационной печатной продукции | до 01 ноября 2022 года | муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей») | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Актуализация сайта культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» | до 01 декабря 2022 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Продвижение культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» в рамках конгрессно-выставочных мероприятий | до 09 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Изготовление промо-роликов о мероприятиях проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» | до 01 декабря 2022 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» (далее – МБУ «Городской информационный центр») |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Размещение промо-роликов о мероприятиях Проекта в общественном транспорте, кинотеатрах, торговых домах и электронных рекламных табло | до 09 января 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта и дорог города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Размещение рекламных материалов о мероприятиях Проекта на экранах города Ханты-Мансийска, в муниципальных средствах массовой информации города Ханты-Мансийска, а также иных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ноябрь 2022 года-январь 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; МБУ «Городской информационный центр» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Разработка и изготовление презентационной и полиграфической продукции Проекта для информирования жителей и гостей города Ханты-Мансийска | до 01 декабря 2022 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Распространение полиграфической рекламной продукции, афиш, флаеров, пригласительных на территории города Ханты-Мансийска и за его пределами | до 09 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Подготовка фотоотчета по итогам проведения Проекта | 31 января 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Городской информационный центр» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
| Мероприятия по праздничному оформлению города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
|  | Распространение информационных материалов с рекомендациями использования брендбука культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» для оформления предприятий города в единой стилистике и использования в изготовлении сувениров, продуктов, упаковочной продукции | до 01 декабря 2022 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Разработка концепции новогоднего оформления зданий | октябрь 2022 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальные организации города Ханты-Мансийска | текущее содержание организаций |
|  | Организация оформления входных групп, фасадов муниципальных организаций в единой концепции | ноябрь-декабрь 2022 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | муниципальные предприятия города Ханты-Мансийска | текущее содержание организаций |
|  | Организация единого новогоднего оформления фасадов, входных групп муниципальных образовательных организаций города (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) | декабрь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | образовательные организации города Ханты-Мансийска | текущее содержание образовательных организаций |
|  | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг | ноябрь-декабрь 2022 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |  | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | привлеченные средства |
|  | Организация единого новогоднего оформления фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города, и установка новогодних елей во дворах многоквартирных домов | ноябрь-декабрь 2022 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) | привлеченные средства |
|  | Изготовление и размещение объектов наружной рекламы (баннеры, фасадные панно, афиши) | декабрь 2022 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет»); МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  |
|  | Размещение информации в остановочных комплексах о культурно-туристическом проекте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» | до 01 декабря 2022 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МДЭП) | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Оформление новогодних площадок свето-художественными элементами, инсталляциями: Центральная площадь города, парк имени Бориса Лосева (входная группа парка), Дерево Дружбы, Долина ручьев, монумент «Огонь спортивной славы» по улице Карла Маркса, Ледовый городок в районе Самарово, Археопарк, микрорайон «Иртыш-2» | до 10 декабря 2022 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «Горсвет» | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | Обслуживание и обеспечение работы тематических площадок проекта | до 09 января 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «Горсвет»; общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»; МДЭП | муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Установка елей на территории микрорайона «Иртыш-2» | ноябрь-декабрь 2022 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | Установка елей и строительство ледовых городков на Центральной площади города и площади Самарово | ноябрь-декабрь 2022 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | Праздничное новогоднее оформление общественного транспорта города Ханты-Мансийска | декабрь 2022 | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |  | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; МДЭП; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация работы городских катков | 10 декабря 2022 года- 31 марта 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| Мероприятия по обеспечению безопасности во время функционирования новогодних площадок |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование служб экстренного реагирования о проведении массовых мероприятий и оказание содействия в их привлечении | 12 декабря 2022 года- 06 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |  | не требуется |
|  | Организация родительских патрулей на новогодних площадках в период новогодних каникул | 09 декабря 2022 года- 06 января 2023 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | образовательные организации города Ханты-Мансийска |  | не требуется |
| Организация работы тематических площадок и проведение культурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Новогодний квартирник «Загадай желание» | 17 декабря 2022 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение ««Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь») |  | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Новогодняя концертная программа для старшего поколения «Новый год – время чудес!» | 15 декабря 2022 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |  | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Театрализованное представление для детей «Приключения в Новогодней столице» | 23-28 декабря 2022 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |  | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Площадка «ЧУМовая улица» в рамках Проекта | 24 декабря 2022 года- 06 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»; образовательные организации города Ханты-Мансийска |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Площадка «Резиденция Елки» в рамках Проекта | 28 декабря 2022 года- 06 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива»); образовательные организации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Акция-конкурс «Елочная игрушка» в рамках Проекта | 08-17 декабря 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУДО «ЦДО «Перспектива»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; образовательные организации города Ханты-Мансийска |  | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска» |
|  | Акция-конкурс «Мой снеговик» в рамках Проекта | 28 ноября- 24 декабря 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУДО «ЦДО «Перспектива»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; образовательные организации города Ханты-Мансийска |  | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска»; подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Мобильная стойка туристско-информационного центра в аэропорту города Ханты-Мансийска в рамках Проекта | с 09 декабря 2022 года- 06 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее – МБУ «Молодежный центр») |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Анимационная программа «#Новогодим_в_ХМ» в рамках Проекта для туристов, прибывающих в аэропорт города Ханты-Мансийска | 23 декабря- 30 декабря 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Молодежный центр»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Анимационная поздравительная программа в общественном транспорте «#едуновогодить» для туристов города Ханты-Мансийска в рамках Проекта | 09-27 декабря 2022 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Новогоднее семейное фотоателье «В гостях у Щелкунчика» в рамках работы творческой площадки «Легенды Самаровграда» (мкр. Иртыш-2) | декабрь 2022 года-январь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУДО «ЦДО «Перспектива»; образовательные организации города Ханты-Мансийска |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Развлекательные программы для всей семьи | 05 января 2023 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |  | не требуется |
|  | Гастрономический конкурс «Попробуй Югру на вкус» в рамках Проекта | 04 января 2023 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Новогодний фестиваль «Дружба заряжает» (спортивные соревнования между федерациями города Ханты-Мансийска) | 18 декабря 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» |  | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийска» |
|  | Спортивно-массовое мероприятие «Футбол на снегу» | 03-05 января 2023 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР») |  | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийска» |
|  | Спортивно-массовое мероприятие «Рождественская гонка» (забег на лыжах) | 05 января 2023 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «СШОР» |  | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийска» |
| Организация торгового обслуживания на площадках города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация торгового обслуживания на новогодних площадках | 28 декабря 2022 года- 08 января 2023 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка |  | не требуется |
|  | Организация работы «Новогодней ярмарки» | декабрь 2022 года- январь 2023 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; собственник земельного участка | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка |  | не требуется |
|  | Организация работы «Елочного базара» | до 31 декабря 2022 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; собственник земельного участка | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка |  | не требуется |