#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.02.2023                                                                                               №15-р

О плане мероприятий («дорожной карте»)

по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата

в городе Ханты-Мансийске

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата                на территории города Ханты-Мансийска, в соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                            от 20.02.2014 №95-рг «О плане мероприятий (дорожной карте) внедрения стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске (далее – дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, ответственным за исполнение дорожной карты, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации мероприятий дорожной карты в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, специализированном Интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска                           об инвестиционной деятельности (http://investhm.ru/).

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить               на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска 						                  М.П.Ряшин

- Приложение

- к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.02.2023 №15-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

в городе Ханты-Мансийске

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2. | Формирование и актуализация плана-графика проведения аукционов по продаже и(или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на территории города Ханты-Мансийска | ежегодно до 01 марта | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.3. | Формирование плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 01 марта | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4. | Разработка муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, направленных на комплексное развитие территорий города Ханты-Мансийска | до 30.03.2023 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.5. | Внесение изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» в части совершенствования механизмов оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | по мере необходимости | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.6. | Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске | по мере необходимости | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.7. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по мере необходимости | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.8. | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | по мере необходимости | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.9. | Разработка проектов муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, касающихся инвестиционной, предпринимательской деятельности, в связи с изменениями действующего законодательства | по мере необходимости | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Повышение эффективности взаимодействия с инвесторами |  |  |
| 2.1. | Утверждение плана проведения экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на год и размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, специализированном Интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности | ежегодно до 01 марта | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2. | Организация и проведение процедуры публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.3. | Информационно-консультационная, имущественная, финансовая поддержка инвесторов и предпринимателей, сопровождение по принципу «одного окна» | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.4. | Формирование базы респондентов из числа представителей предпринимательского сообщества города Ханты-Мансийска для проведения ежегодного опроса по показателю «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции | 1 раз в полугодие (до 01 марта; до 01 октября) | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.5. | Проведение ежегодного опроса представителей предпринимательского сообщества города Ханты-Мансийска в целях формирования показателя «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции | 1 раз в полугодие (до 15 марта; до 15 октября) | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.6. | Информирование инвесторов, предпринимательского сообщества о предоставлении муниципальных услуг, необходимых для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности посредствам размещения актуальной информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, специализированном Интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.7. | Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта «Инвестиционный портал города Ханты-Мансийска» | до 31.03.2023 | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.8. | Актуализация информации, размещаемой на веб-сайте «Инвестиционный портал города Ханты-Мансийска» | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Организационные мероприятия |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение заседаний Совета по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска | в соответствии с утвержденным планом | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске и размещение отчетов о его исполнении на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, специализированном Интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.3. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории города Ханты-Мансийска | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.4. | Мониторинг реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры на территории города Ханты-Мансийска | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.5. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части информации по городу Ханты-Мансийску | ежегодно до 01 февраля | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.6. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории города Ханты-Мансийска | в течение года | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.7. | Информационное обновление разделов «Малое и среднее предпринимательство», «Инвесторам», «Муниципально-частное партнерство», «Содействие развитию конкуренции» на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | в течение года, но не реже 1 раза в квартал | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.8. | Информирование субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности по участию в публичных консультациях в целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | в течение года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.9. | Мониторинг и размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, специализированном Интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске | 1 раз в полугодие, до 20 числа месяца, следующего за отчетным | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |