АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.12.2018                                                                                          №183-1-р

О подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица 2018-2019»

В целях развития отрасли туризма, создания и продвижения новых туристических продуктов на территории города, в соответствии                                 с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать организационный комитет по подготовке и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019».

2.Утвердить:

2.1.Положение об организационном комитете по подготовке                           и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.2.План мероприятий по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                         в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Есину М.В.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 07.12.2018 №183-1-р

Положение

об организационном комитете по подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»

1.Организационный комитет по подготовке и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица                              2018-2019» (далее – организационный комитет) образован в целях подготовки и проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» (далее – Проект), а также обеспечения координации деятельности органов Администрации города                           Ханты-Мансийска, участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий.

2.Организационный комитет действует в составе согласно приложению 1 к настоящему Положению. В рамках организационного комитета действуют две рабочие группы:

2.1.Рабочая группа по организации и координации мероприятий                     по праздничному оформлению города и по привлечению предпринимателей, бизнес сообщества к реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица                        2018-2019» в составе, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.2.Рабочая группа по организации массовых мероприятий                            для жителей и гостей города на новогодних площадках города                                 и по продвижению культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» в составе, согласно приложению 3                            к настоящему Положению.

3.Основными задачами организационного комитета являются:

3.1.Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке                  и проведению отдельных мероприятий Проекта, к настоящему распоряжению.

3.2.Обеспечение координации деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий, по решению задач, связанных с выполнением плана мероприятий.

3.3.Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий                        и целевым использованием финансовых средств, выделенных на эти цели.

3.4.В реализации проекта участвуют органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные учреждения, общественные и иные организации.

4.Организационный комитет в целях реализации стоящих перед                       ним задач имеет право:

4.1.Запрашивать и получать у участников проекта материалы                       по вопросам, относящимся к их компетенции.

4.2.Создавать в установленном порядке временные рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию организационного комитета.

4.3.Приглашать на свои заседания руководителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, общественных организаций                                   и объединений.

5.Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседаний, место и порядок их проведения определяет председатель организационного комитета либо его заместитель (куратор Проекта).

6.Заседание организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом.

Приложение 1

к Положению об организационном

комитете по подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица 2018-2019»

Состав организационного комитета

по подготовке и реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пенчуков Константин Львович | – | Председатель Думы города Ханты-Мансийска |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Есина Майя Владимировна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Марютин Теодор Виниаминович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Шашков Андрей Николаевич | – | эксперт-советник Главы города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», руководитель Проекта |
| Савватеев Дмитрий Юрьевич | – | заместитель начальника управления туризма – начальник отдела мониторинга туризма и межрегионального сотрудничества Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Конух Софья Евгеньевна | – | исполняющий обязанности директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Лавренов Александр Валерьевич | – | заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию) |
| Граф Олеся Ильинична | – | директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Личкун Юрий Михайлович | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчагина Наталья Александровна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчак Андрей Владимирович | – | начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Наумов Семен Александрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Юдина Лариса Витальевна | – | начальник муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |

Приложение 2

к Положению об организационном

комитете по подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица 2018-2019»

Состав рабочей группы

по организации и координации мероприятий

по праздничному оформлению города (созданию ледового и снежных городков) и по привлечению предпринимателей, бизнес сообщества

к реализации культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»

(далее – рабочая группа)

| Руководитель рабочей группы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска заместитель председателя рабочей группы |

Члены рабочей группы:

| Марютин Теодор Виниаминович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| --- | --- | --- |
| Шашков Андрей Николаевич | – | эксперт-советник Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя рабочей группы |
| Корчевская Елена Александровна | – | директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Корчагина Наталья Александровна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |

| Юдина Лариса Витальевна | – | начальник муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| --- | --- | --- |
| Наумов Семен Александрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |

Приложение 3

к Положению об организационном

комитете по подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица 2018-2019»

Состав рабочей группы

по организации массовых мероприятий

для жителей и гостей города на новогодних площадках и по продвижению культурно-туристического  проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»

(далее – рабочая группа)

| Руководитель рабочей группы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Есина Майя Владимировна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя рабочей группы |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Личкун Юрий Михайлович | _ | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчак Андрей Владимирович | – | начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник Управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исламуратова Елена Евгеньевна | – | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной дом народного творчества» (по согласованию) |
| Радченко Валерий Михайлович | – | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
| Иволин Евгений Валерьевич | – | директор общества с ограниченной ответственностью «НЛМ» (по согласованию) |
| Шишкина Ирина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» |
| Корчагина Наталья Александровна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корнеев Анатолий Александрович | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Дударев Дмитрий Владимирович | – | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «2digma» (по согласованию) |
| Здоров Артем Леонидович | – | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Гранд Фото» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 07.12.2018 №183-1-р

План мероприятий по реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Координатор |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-нормативная деятельность. Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» | ежемесячно |  |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей») | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Не требует финансирования |
| 2. | Проведение встреч с общественностью, представителями бизнеса | согласно утвержденному графику |  |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
|  | Организационные мероприятия по рекламно-информационному сопровождению и продвижению проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление информации о культурно-спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, организуемых и проводимых органами Администрации города Ханты-Мансийска в декабре 2018 года – январе 2019 года, для размещения на новогоднем сайте и подготовке рекламно-информационной печатной продукции | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
| 2. | Актуализация тематического сайта культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 3. | Наполнение информацией тематического сайта культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 4. | Изготовление промо-роликов, их размещение в эфире ТВ и радио | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» (далее – МБУ «Городской информационный центр»); управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 5. | Организация информационного сопровождения мероприятий Проекта на радио, ТВ, в печатных СМИ | согласно медиа-плану |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Городской информационный центр» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 6. | Разработка и изготовление сувенирной и полиграфической продукции | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 7. | Распространение полиграфической рекламной продукции, афиш, флайеров, пригласительных на территории города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
| 8. | Участие в региональных, всероссийских, международных выставках, форумах, конгрессах | май 2018 года, сентябрь 2018 года, октябрь 2018 года, ноябрь 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «КДЦ «Октябрь») | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 9. | Запуск общегородского событийного сервиса с системой интерактивного оповещения «главных событий» | 4 квартал 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 10. | Работа туристско-информационных стоек в рамках мероприятий, проводимых на территории города Ханты-Мансийска, а также работа информационной стойки в аэропорту города Ханты-Мансийска | декабрь 2018 года |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Не требует финансирования |
| 11. | Подготовка фотоотчета по итогам проведения проекта | 1 квартал 2019 года |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 12. | Размещение аудио и видео роликов, а также информационных наклеек в общественном транспорте города | 4 квартал 2018 года |  | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»); открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское АТП»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| Мероприятия по праздничному оформлению города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация новогоднего оформления здания Администрации города Ханты-Мансийска |  | 4 квартал 2018 года | МКУ «Управление логистики» |  | МКУ «Управление логистики» | Текущее содержание учреждения |
| 2. | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов муниципальных учреждений, предприятий |  | 4 квартал 2018 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Муниципальные и государственные учреждения и предприятия | Текущее содержание муниципальных учреждений и предприятий |
| 3. | Организация единого новогоднего оформления фасадов, входных групп муниципальных образовательных учреждений города (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) |  | 4 квартал 2018 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | Муниципальные образовательные организации города | Текущее содержание образовательных учреждений |
| 4. | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг |  | 4 квартал 2018 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Привлеченные средства |
| 5. | Организация единого новогоднего оформления фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города |  | 4 квартал 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) | Привлеченные средства |
| 6. | Изготовление и размещение объектов наружной рекламы (баннеры, фасадные панно, афиши) |  | 4 квартал 2018 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет») | Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска в 2016-2020 годы» |
| 7. | Размещение афиш в остановочных комплексах |  | 4 квартал 2018 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 8. | Оформление площадок проведения массовых мероприятий свето-художественными элементами, инсталляциями: Центральная площадь города, парк им. Бориса Лосева (входная группа парка), Дерево Дружбы, Долина ручьев, монумент «Огонь спортивной славы» ул.К.Маркса (Аллея спортивной славы Югры), Ледовый городок в районе Самарово, Археопарк |  | 4 квартал 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «Горсвет» | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| 9. | Обслуживание и обеспечение электроэнергией площадок в период проведения мероприятий (Чумовая улица, ГК «Югорская долина», Центральная площадь, Площадь «Самарово») |  | декабрь 2018 года – март 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «Горсвет»; муниципальное предприятие «Городские электрические сети» (далее – МП «Городские электрические сети») | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| 10. | Организация работы по праздничному оформлению автобусного «Новогоднего маршрута» |  | декабрь 2018 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МКУ «Управление логистики»; открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское АТП»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление транспорта, связи и дорог | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 11. | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление городской среды |  | 4 квартал 2018 года | Управление культуры Администрация города Ханты-Мансийска |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| Организация работы тематических площадок для проведения культурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы открытых ледовых площадок: школы №1, 2, 4, 8 |  | декабрь 2018 года – январь 2019 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Созонова Ю.Г.»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | Текущее содержание учреждения |
| 2. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке: Центральная площадь города |  | 4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |  | МБУ «КДЦ «Октябрь» | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 3. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке Археопарк |  | 4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 4. | Организация и проведение мероприятий на новогодних площадках: площадь Свободы (Самарово), парк имени Бориса Лосева |  | 4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – МБОУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества») | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 5. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке «Резиденция елки» |  | декабрь 2018 – январь2019 | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; МБОУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»; Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |
| 6. | Проведение фестиваля технических видов спорта «Экстремальная зима» |  | январь 2019 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»; МБУ «Горсвет» | Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы |
| 7. | Проведение турнира города Ханты-Мансийска по хоккею в валенках |  | декабрь 2018 года – январь 2019 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 8. | Проведение Банного фестиваля «Сибирский СПА» |  | январь 2019 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 9. | Проведение мероприятий на закрытых площадках города |  | 10 декабря 2018 года – 10 января 2019 года | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управление культуры города Ханты-Мансийска |  | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дом народного творчества»; МБУ «КДЦ «Октябрь»; концертно-театральный центр «Югра-Классик» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 10. | Проведение спортивных мероприятий на территории города |  | 10 декабря 2018 года – 10 января 2019 года | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |
| 11. | Подготовка площадок для работы и их уборка |  | 10 декабря 2018 года – 10 января 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| 12. | Проведение Гастрономического фестиваля «Попробуй Югру на вкус» |  | январь 2019 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 13. | Организации работы тематической площадки «Чумовая улица». Организация и проведение мероприятий на площадке |  | Декабрь 2018 года – январь 2019 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» |  | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| Организация работы торговых точек на площадках города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы торговых точек, точек общественного питания на новогодних площадках города Ханты-Мансийска |  | декабрь 2018 года –январь 2019 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
| 2. | Организация работы Новогодней ярмарки на Центральной площади города Ханты-Мансийска |  | декабрь 2018 года –январь 2019 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |  | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |