АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.09.2017                                                                                             №183-р

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по поддержке

доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной

сфере на территории города

Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы

В целях реализации распоряжения Правительства                              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)                         к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)  к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города               Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 25.10.2016 №245-р «Об утверждении Плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

3.Определить управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска координационным органом               по реализации «дорожной карты».

4.Органам Администрации города Ханты-Мансийска:

4.1.Привести муниципальные программы города Ханты-Мансийска, координаторами которых они являются, в соответствие целевыми показателями, на достижение которых направлены мероприятия «дорожной  карты», в срок до 01.10.2017.

4.2.Представлять в управление экономического развития                             и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска информацию               об исполнении мероприятий «дорожной карты», достигнутых значений целевых показателей  ежеквартально до 01 числа месяца следующего                  за отчетным периодом, начиная с III квартала 2017 года и ежегодно                    не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

5.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска направлять сводную информацию в адрес Департамента экономического развития                       Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартально                          до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, начиная                         с III квартала 2017 года и ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                 в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить            на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 21.09.2017 №183-р

# Таблица 1

# План мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)

# к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1.1.Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов Администрации города Ханты-Мансийска и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к представлению услуг в социальной сфере |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | до 01 сентября 2017 года | муниципальный правовой акт | повышение качества управления в сфере доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере |
| 1.2.Поддержка в приоритетном порядке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и(или) пользование |  | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | стимулирование участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.3.Дополнение муниципальных программ в области образования, социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, туризма на период до 2020 года мероприятиями и целевыми показателями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию муниципально-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | II полугодие 2017 года | муниципальный правовой акт | повышение качества предоставляемых социальных услуг, увеличение доли средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| 1.4.Формирование перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 01 сентября 2017 года; до 01 сентября 2018 года; до 01 сентября 2019 года; 01 сентября 2020 года | муниципальный правовой акт | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.5.Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным организациям |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | до 01 октября 2017 года | муниципальный правовой акт | совершенствование услуг в социальной сфере |
| 1.6.Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | до 01 октября 2017 года | муниципальный правовой акт | утверждение стоимости одной услуги (работы) |
| 1.7.Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года | муниципальный правовой акт | развитие механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 1.8.Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации с размещением на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно | реестр организаций | создание условий для повышения доступности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере. Развитие механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2.Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 2.1.Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в соответствующих сферах |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | до 31 декабря 2017 года | муниципальные программы | активизация деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, внедрение инновационных услуг |
| 2.2.Создание ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | до 31 декабря 2019 года | муниципальный правовой акт | формирование института поддержки социально некоммерческих организаций |
| 2.3.Проведение обучающих мероприятий для представителей негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | ежегодно до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | муниципальная программа | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.4.Проведение независимой оценки качества работы негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| 2.5.Организация обучения муниципальных служащих по программе «государственное и муниципальное управление» в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере |  | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 2.6.Оказание консультационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно |  | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 2.7.Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной сфере на территории города Ханты-Мансийска, в образовательных мероприятиях |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальная программа | повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.8.Актуализация: перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) |  | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | повышение информированности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.9.Мониторинг качества оказываемых негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, услуг в социальной сфере |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере, актуализация и выявление новых востребованных у населения видов услуг |
| 3.Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1.Социальная защита и социальное обслуживание граждан |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций, в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан в реализации социально значимых проектов в области социальной поддержки и защиты населения города Ханты-Мансийска |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан |
| 3.1.2.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций, в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан в организации и проведении социально значимых общественных мероприятий для населения города Ханты-Мансийска |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан |
| 3.2.В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в предоставлении услуг обучения по образовательным программам дошкольного образования |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу образования |
| 3.2.2.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу образования |
| 3.2.3.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в предоставлении услуг обучения по дополнительным образовательным программам |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу образования |
| 3.2.4.Внедрение эффективных практик по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в целях организации служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу образования |
| 3.2.5.Внедрение эффективных практик по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в целях организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу образования |
| 3.2.6.Имущественная поддержка в форме передачи в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.2.7.Содействие в организации дошкольного образования на базе «билдинг-садов» |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.3.В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта в т.ч.: организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ханты-Мансийска |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу физической культуры и спорта |
| 3.3.2.Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в реализации мероприятий молодежной политики |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу молодежной политики |
| 3.4.В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.Внедрение эффективных практик по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций в целях организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сфере культуры для населения города, в том числе социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | муниципальный правовой акт | привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу культуры |
| 4.Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1.Формирование и обновление на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | информационные материалы, размещенные на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | повышение информированности граждан, социальных предпринимателей и негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.2.Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы |  | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 30 июня 2018 года; до 31 декабря 2018 года; до 30 июня 2019 года; до 31 декабря 2019 года; до 30 июня 2020 года; до 31 декабря 2020 года | медиаплан | повышение имиджа участия в негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере (исключая прямую рекламу товаров и услуг НКО за счет средств бюджета города) |
| 4.3.Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | размещение информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 4.4.Проведение «круглых столов» по разъяснению механизмов получения мер поддержки социальных предпринимателей |  | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года; до 31 декабря 2020 года | размещение информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | повышение информированности субъектов социального предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |

# Таблица 2

# Целевые показатели плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)

# к предоставлению услуг в социальной сфере

# на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным образованиям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ед. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Субсидии, предоставленные из бюджета города Ханты-Мансийска социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | развитие гражданского общества |  | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5.2. | социальной защиты населения |  | - | - | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» |
| 5.3. | образование |  | - | - | 18,7 | 85,4 | 115,3 | - | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5.4. | культуры |  | - | - | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5.5. | физической культуры и спорта |  | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| 6. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |