АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11.2017                                                                                             №215-р

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.11.2016 №258-р «О комплексе

мер («дорожной карте») по развитию

жилищно-коммунального хозяйства

города Ханты-Мансийска»

В целях реализации распоряжения Правительства                              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.08.2017 №475-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства                              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 января 2015 года №12-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по развитию                  жилищно-коммунального комплекса  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь статьей 71 Устава города                          Ханты-Мансийска:

1.Внести изменения в распоряжение Администрации города               Ханты-Мансийска от 18.11.2016 №258-р «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства города               Ханты-Мансийска», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 28.11.2017 №215-р

Комплекс

мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального

хозяйства города Ханты-Мансийска на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации |  | Индикаторы |  |  | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального комплекса (далее – ЖКК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление деятельности по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере | Повышение информированности собственников, пользователей помещений в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления многоквартирными домами (далее – МКД) за счет получения своевременной консультационной помощи |  |  | Предоставление консультаций (подготовка ответов гражданам). Доля ответов – 100% без нарушения установленных сроков |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно |
| 2. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы) | Вовлечение общественности в общественный контроль жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 12.07.2016 №817 «Об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе Администрации города Ханты-Мансийска» |  | 1.Наличие Общественного совета в Администрации города Ханты-Мансийска. 2.Количество заседаний общественных советов |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | проведение заседаний не реже 1 раза в квартал |
| 3. | Участие в осуществлении мониторинга: а)кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б)кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД; в)кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности ЖКХ для граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих компаний (далее – УК), РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в ЖКХ | Периодичность сбора информации – не реже 1 раза в квартал |  | 1.Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.). 2.Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс.рублей). 3.Количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям, свыше одного расчетного периода. 4.Объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (тыс.рублей). 5.Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%). 6.Объем кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (тыс.рублей) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | ежеквартально |
| 4. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) | Внедрение ГИС ЖКХ, в том числе организация работы в системе предприятий сферы ЖКХ; взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ по решению технических вопросов |  | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| - Раздел 2.Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приведение договоров управления МКД, заключенными после 20.04.2013, в соответствие требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; повышение эффективности работы управляющих организаций; защита законных прав и интересов собственников жилья | Приказ Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2015 №17-О/36-П «Об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами в соответствие с обязательными требованиями и порядка взаимодействия с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления» |  | Улучшение качества жилищных услуг; эффективное управление собственностью; развитие конкуренции в сфере управления МКД |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2017 год |
| Раздел 3.Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Представление информации для актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Дополнение и уточнение утвержденной программы | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | Внесение изменений по перечню объектов; контроль и корректировка сроков программы |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | по мере необходимости |
| - Раздел 4. Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01.01.2012 (далее – программа переселения) | Улучшение жилищных условий граждан |  | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» |  | Количество расселенных семей в 2016 году – 230; площадь снесенного аварийного жилищного фонда в 2016 году – 6,1 тыс. кв.м (17 домов) | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |  | - 2016-2020 годы |
| - 8. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | Повышение информированности граждан о реализации программ переселения |  | Рекомендательные письма Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по размещению информационных табличек по форме, установленной Минстроем России, касающихся всех МКД, подлежащих расселению и включенных в адресную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 №211-п |  | Количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения – 184 шт. или 100 % | Управляющие компании города Ханты-Мансийска |  | по мере необходимости |
| - 9. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 №1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда») | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда |  | 1.Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2.Объем существующего аварийного жилищного фонда в городе Ханты-Мансийске, признанного таковым после 01.01.2012, включенного в реестр аварийного жилищного фонда (кв.м, %) | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |  | - по мере необходимости |
| - Раздел 5.Обеспечение модернизации объектов ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы», утвержденной решением Думы города Ханты-Мансийска от 14.02.2011 №1119 | Обеспечение реализации мероприятий программы по модернизации и развитию сетей коммунальной инфраструктуры | Решение Думы города Ханты-Мансийска об утверждении актуализированной программы |  | Наличие утвержденной программы |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2017 год, далее по мере необходимости |
| 11. | Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального комплекса | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКК и по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты |  | 1.Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – по факту выявления на конец отчетного года (шт.). 2.Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы, – по факту регистрации на конец отчетного года (шт.) |  |  | Ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска (в части выявления бесхозяйных объектов); Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (по оформлению в муниципальную собственность) | постоянно, по мере необходимости |
| 12. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Правовой акт Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | Наличие актуализированных разработанных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно, по мере необходимости |
| 13. | Проведение оценки эффективности управления муниципальными предприятиями (далее – МП), осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание актуальной информационной базы о состоянии МП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Организация работы по проведению оценки эффективности МП |  | Отношение количества МП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству МП, фактически осуществляющих деятельность на территории города, – 100% |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно, по мере необходимости |
|  | 5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная информация в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципального образования о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям |  | 1.Доля проб питьевой, горячей воды, взятых у РСО и(или) в мониторинговых точках, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. 2.Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 15. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Мероприятия, предусматривающие достижение целевых показателей качества водоснабжения в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 |  | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | до 2020 года |
| 16. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Мероприятия, предусматривающие достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств РСО, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих РСО, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | до 2020 года |
| 17. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффективности использования ресурсов | Мероприятия, предусматривающие достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 |  | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)» в общем количестве централизованных систем города Ханты-Мансийска |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | до 2020 года |
| 18. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Правовой акт Администрации города Ханты-Мансийска об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Количество и доля РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийска (%) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | по мере необходимости |
| 19. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Согласование результатов технического обследования |  | Доля организаций, проводивших техническое обследование |  |  | Ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска | 2018 год, далее по мере необходимости |
| 20. | Анализ финансового состояния организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение для которых осуществление данных видов деятельности является одним из основных видов с учетом многопрофильности | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций |  | 1.Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2.Уровень собираемости платежей (%). 3.Дебиторская задолженность (тыс.рублей, %). 4.Кредиторская задолженность (тыс.рублей, %) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 01 июня |
| 21. | Разработка и утверждение инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения и их согласование. Согласование планов снижения сбросов. Согласование планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; повышение качества коммунальных услуг | Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ РСО |  | 1.Количество РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории города Ханты-Мансийска (шт., %). 2.Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (шт., %, рублей) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | по мере необходимости; реализация планов – постоянно; размещение в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в сети Интернет сведений – ежегодно |
| 22. | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 29.11.2013 №1580 «Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Ханты-Мансийска» |  | Количество единых гарантирующих организаций – 1 шт. |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | по мере необходимости |
| 5.2.Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Мероприятия, предусматривающие достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя, в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска | до 2017 года |
| 24. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Мероприятия, обеспечивающие плановые значения надежности систем теплоснабжения, в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 |  | Снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска | до 2018 года |
| 25. | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения, для которых осуществление данного вида деятельности является основным видом с учетом многопрофильности | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния |  | 1.Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2.Уровень собираемости платежей (%). 3.Дебиторская задолженность (%). 4.Кредиторская задолженность (%) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно до 01 июня |
| 26. | Разработка и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения и их согласование | Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ |  | 1.Количество РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории города Ханты-Мансийска (шт., %). 2.Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (шт., %, рублей) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска, осуществляющие теплоснабжение | по мере необходимости |
| 27. | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2016 №266 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» |  | Количество единых теплоснабжающих организаций по зонам действия – 5 шт. |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | корректировка по мере необходимости |
| - Раздел 6.Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реализация на объектах бюджетной сферы города минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающих повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах |  | Отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт: 2016 год – 20%; 2017 год – 40%; 2018 год – 50%; 2019 год – 70% |  |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | постоянно, после утверждения правового акта Администрации города Ханты-Мансийска |
| 29. | Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инвестиционных проектов города в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение потенциала энергоэффективности города; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Реестр приоритетных инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |  | 1.Отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%. 2.Отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов, – 100% |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | актуализация по мере необходимости, сопровождение постоянно |
| Раздел 7.Создание системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Выявление и пресечение фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления в городе Ханты-Мансийске | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Муниципальная программ «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 |  | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления – по факту на конец года. 2.Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления – по факту на конец года |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |
| Раздел 8.Мероприятия по снижению задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Мониторинг задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Актуализация информации о задолженности за жилищно-коммунальные услуги | Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга |  | Объем дебиторской задолженности (тыс.рублей) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска, управляющие организации города Ханты-Мансийска, ТСЖ | ежемесячно |
| 32. | Ведение претензионной работы | Снижение просроченной дебиторской задолженности | Вручение уведомлений о наличии задолженности, направление претензии в адрес должника, подготовка и направление материалов в суд для взыскания задолженности |  | Снижение просроченной задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (%) |  |  | Ресурсоснабжающие организации города Ханты-Мансийска, управляющие организации города Ханты-Мансийска, ТСЖ | постоянно |
| 33. | Информирование населения в сфере жилищно-коммунального законодательства, порядка начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, прав и обязанностей нанимателей и собственников жилого помещения, о необходимости своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги и последствиях несвоевременной оплаты | Снижение просроченной дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги | Опубликование информации в СМИ |  | Снижение просроченной задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (%) |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | по мере необходимости |