АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.03.2015                                                                            №43-р

О плане мероприятий («дорожной карте»)

«Развитие негосударственного сектора

услуг дошкольного образования в городе

Ханты-Мансийске на 2015-2018 годы»

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,                          от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2014 №440-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» в Ханты-Мансийском автономном                  округе - Югре на период 2014-2015 годы», распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.01.2015 №4-р, приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2013 №812 «Об утверждении «дорожной карты» развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования на 2013-2016 годы», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в городе Ханты-Мансийске на 2015-2018 годы» (далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, ответственным за исполнение плана мероприятий, осуществлять мониторинг реализации  «дорожной карты».

3.Разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска							      Н.А.Дунаевская

- Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от   16.03.2015  №43-р

План мероприятий («дорожная  карта»)  «Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в городе Ханты-Мансийске на 2015-2018 годы»

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Результат реализации по годам (в том числе количество созданных дополнительно мест) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| 1.Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очередности и максимального охвата детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление и актуальное обновление реестра действующих частных дошкольных образовательных организаций на территории города Ханты-Мансийска | Создание и размещение в средствах массовой информации реестра действующих частных дошкольных образовательных организаций на территории города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка предложений по размещению объектов дошкольного образования, на базе строящихся и реконструируемых встроенных (встроено-пристроенных) помещений | Участие в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» для софинансирования мероприятий по приобретению объектов капитального строительства | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Использование первых этажей строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий с целью реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» | Данное помещение может быть предоставлено застройщиком в собственность муниципалитета (субъекта малого предпринимательства) на безвозмездной или возмездной основе | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно | 60 |  | 67 |  | 147 |  | 207 |
| 1.4. | Организация негосударственного детского сада на базе ВУЗа, СУЗа для детей сотрудников, студентов | Созданная на базе Югорского государственного университета, Технолого-педагогического колледжа дошкольная организация по своему статусу будет являться негосударственным детским садом | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» (по согласованию), автономное учреждение профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (по согласованию) | ежегодно | 0 |  | 15 |  | 30 |  | 40 |
| 1.5. | Создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных субъектами малого предпринимательства | Увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе осуществление функций по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. Основные получатели услуг - дети от 1,5 до 3 лет | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно | 0 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |
| 1.6. | Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах присмотра и ухода | Семейные группы организованы в многодетных семьях, имеющих трех и более детей дошкольного возраста | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно | 7 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |
| 2.Создание условий для развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению реализации возможностей негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О создании рабочей группы по развитию негосударственного сектора услуг дошкольного образования» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка нормативных правовых актов, направленных на развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования, в том числе договоров и соглашений по реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» | 1.Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении Порядка комплектования негосударственного сектора услуг дошкольного образования, реализующего программы дошкольного образования». 2.Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении Порядка компенсационных выплат негосударственному сектору услуг дошкольного образования, реализующему программы дошкольного образования» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | 1 квартал 2015 года 1 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка модели условий организации по осуществлению деятельности по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Модель создает единые требования на территории муниципального образования к условиям организации по осуществлению деятельности присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проведение совещаний с руководителями частных образовательных организаций, индивидуальными предпринимателями, представителями надзорных органов муниципального образования, курирующих сферу дошкольного образования | Совещания направлены на обучение и поддержку субъектов негосударственного сектора услуг дошкольного образования, разработку нормативных правовых актов по развитию негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Методическое и информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Методическое, юридическое и информационное сопровождение муниципальных проектов в части развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Данное сопровождение окажет существенную помощь субъектам предпринимательства в части развития их деятельности | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Размещение и регулярное обновление информационного баннера на Ханты-Мансийском образовательном портале о развитии негосударственного сектора услуг дошкольного образования на территории города Ханты-Мансийска | Информирование населения города Ханты-Мансийска о развитии негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение PR-мероприятий в средствах массовой информации | Данные мероприятия необходимы для пропаганды и популяризации субъектов предпринимательства в сфере дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников негосударственных организаций дошкольного образования | Повышение квалификации педагогических работников организаций негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Проведение образовательных мероприятий (семинары, тренинги и иные занятия обучающего характера) для субъектов малого предпринимательства, предоставляющих образовательные услуги и оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми | Организация и проведение семинаров, направленных на обучение субъектов малого предпринимательства, предоставляющих образовательные услуги и оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми. Тематика: «Социальное предпринимательство: понятие, категории, кейсы»; «Получение лицензии на ведение образовательной деятельности в области дошкольного образования»; «Опыт реализации проекта «Билдинг-сад» на территории Российской Федерации» | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Проведение «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области предоставления услуг дошкольного образования | Финансовая поддержка, предлагаемая органами местного самоуправления | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Государственная и муниципальная поддержка развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Привлечение к участию в конкурсах (проектах) разного уровня в рамках предоставления грантовой поддержки с целью расширения перечня вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования с возможностью их последующей трансформации | Финансовая поддержка развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования через участие в конкурсе | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Предоставление льготы в соответствии с нормативами по арендной плате за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и используемые для основной деятельности | Финансовая поддержка развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, предоставляющим образовательные услуги и оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | Предоставление субсидий, грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Организация предоставления прогулочных площадок муниципальных дошкольных образовательных организаций для использования негосударственным сектором услуг дошкольного образования | Заключение с субъектами малого предпринимательства и среднего предпринимательства договоров аренды на прогулочные площадки муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |