Информация о реализации государственных программ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и муниципальных программ города Ханты-Мансийска

за январь – декабрь 2017 года

В 2017 году предусмотрена реализация 24 муниципальных программ города Ханты-Мансийска и 14 государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Запланированный на 2017 год объем финансирования составляет  8 242 548,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

•	3 376 415,1 тыс. рублей - средства городского бюджета;

•	4 829 949,2 тыс. рублей - средства окружного бюджета;

•	36 184,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Исполнение финансирования программ за 2017 год составило 8 099 996,1 тыс. рублей, или 88,3% от годового плана (за 2016 год исполнение программ составляло 98,7% от годового плана), в том числе:

•	3 266 970,2 тыс. рублей исполнение средств городского бюджета, или  96,8% от годового плана;

•	4 796 841,8 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета, или  99,3% от годового плана;

•	36 184,0 тыс. рублей исполнение средств федерального бюджета, или  100,0% от годового плана.

Из 24 муниципальных программ, реализуемых в городе Ханты-Мансийске за 2017 год освоение средств составило:

| - высокий уровень (от 98% до 100%) | по 13 программам | - 54,2% |
| --- | --- | --- |
| - выше среднего уровня (от 70% до 98%) | по 11 программам | - 45,8% |

Цели и задачи муниципальных программ, реализованных в 2017 году соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года  и Программе социально-экономического развития  города Ханты-Мансийска до 2020 года.

Реализация муниципальных программ оценивается не только финансовыми показателями, но и достижением запланированных количественных и качественных результатов реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска. В 2017 году количество целевых показателей, содержащихся в 24 муниципальных программах  -  266.  Согласно информации, представленной координаторами муниципальных программ  за  2017 год, средний процент достижения значений показателей составляет 110,2%, в том числе:

| достигнуто запланированное годовое значение и больше | по 232 показателям | 87,2% |
| --- | --- | --- |
| достигнуто от 90% до 99% | по 16 показателям | 6% |
| достигнуто менее 90% | по 18 показателям | 6,8% |

В разрезе социально-экономических направлений исполнение программ выглядит следующим образом:

| № п/п | Социально-экономическое направление | Исполнение от плана на 2017 год, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программы в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 97,98% |
| 2. | Программы в сфере осуществления деятельности по опеке и попечительству | 99,74% |
| 3. | Программы в социальной сфере | 99,91% |
| 4. | Программы в сфере образования и молодежной политики | 98,59% |
| 5. | Программы в сфере развития физической культуры и спорта | 99,47% |
| 6. | Программы в сфере правопорядка и гражданской защиты населения | 96,31% |
| 7. | Программы в сфере осуществления функций административного центра | 100,0% |
| 8. | Жилищные программы | 99,75% |
| 9. | Программы в сфере развития транспортной системы | 99,0% |
| 10. | Программы в сфере культуры и туризма | 96,93% |
| 11. | Прочие программы | 93,66% |