Информация о реализации муниципальных программ за 2014 год

В 2014 году в городе Ханты-Мансийске осуществлялась реализация 25 муниципальных программ города Ханты-Мансийска и 12 государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год – 59 целевых программ, в том числе 16 окружных и 43 городских).

Общий объем финансирования мероприятий целевых программ в 2014 году составил 6 882 020,2 тыс. рублей (2013 год – 3 203 629,3), в том числе по источникам финансирования:

•	3 741 483,8 тыс. рублей - средства городского бюджета;

•	3 126 589,6 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа;

•	13 946,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Исполнение финансирования программ за 2014 год составило 6 735 467,1 тыс. рублей, или 97,9% от годового плана (2013 год – 93,1%), в том числе:

•	3 690 179,0 тыс. рублей исполнение средств городского бюджета, или 98,6% от годового плана;

•	3 031 857,1 тыс. рублей исполнение средств бюджета автономного округа, или 97,0% от годового плана;

•	13 431,0 тыс. рублей исполнение средств федерального бюджета, или 96,3% от годового плана.

Уровень обеспечения средств муниципальных и государственных программ муниципальными контрактами, договорами, соглашениями составляет  99,1% от объема средств, подлежащего исполнению посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Из 25 муниципальных программ, реализуемых в городе Ханты-Мансийске за 2014 год:

| - высокий уровень освоения средств (от 98% до 100%) | по 19 программам | - 76% |
| --- | --- | --- |
| - средний уровень освоения средств (от 95% до 98%) | по 3 программам | - 12% |
| - низкий уровень освоения средств (менее 95%) | по 3 программам | - 12% |

В разрезе социально-экономических направлений исполнение программ выглядит следующим образом:

| № п/п | Социально-экономическое направление | Предварительное исполнение плана на 2014 год, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программы в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 97,1 % |
| 2. | Программы в сфере осуществления деятельности по опеке и попечительству | 99,1% |
| 3. | Программы в социальной сфере | 99,9% |
| 4. | Программы в сфере образования и молодежной политики | 99,8% |
| 5. | Программы в сфере развития физической культуры и спорта | 99,7% |
| 6. | Программы в сфере развития агропромышленного комплекса | 99,9% |
| 7. | Программы в сфере правопорядка и гражданской защиты населения | 98,1% |
| 8. | Программы в сфере осуществления функций административного центра | 99,8% |
| 9. | Жилищные программы | 89,2% |
| 10. | Программы в сфере развития транспортной системы | 100% |
| 11. | Программы в сфере культуры и туризма | 96,1% |
| 12. | Прочие программы | 96,3% |

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам города Ханты-Мансийска за 2014 год

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования на 2014 год, тыс. рублей | Исполнение расходных обязательств на "31" декабря 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| Всего: |  | 6 882 020,2 | 6 735 467,1 | 98% |
| В том числе по муниципальным программам |  | 6 867 174,3 | 6 721 615,9 | 98% |
| 1 | Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2018 годы | 2 470,6 | 2 470,6 | 100,0% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы» | 119 937,4 | 119 936,3 | 100,0% |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" на 2014-2020 годы | 60 134,6 | 60 134,5 | 100,0% |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы. | 211 547,5 | 211 545,7 | 100,0% |
| 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2010-2014 годы | 3 010,4 | 3 010,4 | 100,0% |
| 6 | Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы. | 260 750,6 | 260 748,7 | 100,0% |
| 7 | Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2012-2014 годы | 14 789,1 | 14 789,1 | 100,0% |
| 8 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2014-2018 годы | 120 687,2 | 120 575,5 | 99,9% |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы | 48 293,4 | 48 255,3 | 99,9% |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2016 годы | 3 068 125,5 | 3 062 566,6 | 99,8% |
| 11 | Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2016 годы | 450 000,0 | 449 152,1 | 99,8% |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы" | 190 201,9 | 189 553,1 | 99,7% |
| 13 | Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2014-2020 годы | 150 809,2 | 149 432,3 | 99,1% |
| 14 | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года | 8 689,6 | 8 596,1 | 98,9% |
| 15 | Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2014 - 2016 годы» | 162 279,3 | 160 320,4 | 98,8% |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы» | 103 454,6 | 102 261,1 | 98,8% |
| 17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы" | 1 909,3 | 1 881,8 | 98,6% |
| 18 | Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 -2015 годы | 78 495,9 | 77 346,8 | 98,5% |
| 19 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы | 23 231,2 | 22 844,3 | 98,3% |
| 20 | Муниципальная программа "Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности" на 2010-2014 годы | 78 994,6 | 77 368,6 | 97,9% |
| 21 | Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" на 2013-2015 годы | 46 271,7 | 45 061,2 | 97,4% |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 – 2020 годы» | 695 325,7 | 671 346,5 | 96,6% |
| 23 | Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" на 2013-2015 годы | 16 369,1 | 15 283,7 | 93,4% |
| 24 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2014-2016 годы | 936 695,9 | 835 631,5 | 89,2% |
| 25 | Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2013-2015 годы | 14 700,0 | 11 503,5 | 78,3% |
| Исполнение мероприятий государственных программ ХМАО-Югры не включенных в муниципальные программы |  | 14 845,9 | 13 851,2 | 93,3% |
| 1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2020 годы" | 9 503,7 | 9 007,1 | 94,8% |
| 2 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | 3 860,7 | 3 363,2 | 87,1% |
| 3 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" | 1 481,5 | 1 480,9 | 100,0% |

Реализация муниципальных программ оценивается не только финансовыми показателями, но и достижением запланированных количественных и качественных результатов реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска. В 2014 году было предусмотрено достижение 260 показателей, в рамках реализации 25 муниципальных программ. По информации, представленной координаторами муниципальных программ, средний процент достижения значений показателей составляет 100,6%, в том числе:

| - достигнуто более 100% | по 209 показателям | 80% |
| --- | --- | --- |
| - достигнуто менее 100% | по 51 показателям | 20% |
| в том числе достигнуто менее 80% | по 23 показателям | 9% |

Проведен мониторинг достижения показателей в разрезе 25 муниципальных программ:

| - достигнуты показатели более 100% | по 12 программам | 48% |
| --- | --- | --- |
| - достигнуты показатели менее 100% | по 13 программам | 52% |
| в том числе достигнуто менее 90% | по 3 программам | 12% |